XIII. План мероприятий по модернизации наркологической службы Российской Федерации до 2016 года

| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модернизация наркологической службы Российской Федерации (2013−2015 годы)** | | | | | |
| 1. | Разработка Порядка проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 2. | Разработка Порядка направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую медицинскую помощь, в случае выявления у него незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра | Минздрав России,  Минобрнауки России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по вопросам организации лечения и медицинской реабилитации осужденных, признанных больными наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено по статье 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 4. | Разработка Порядка диспансерного наблюдения за больными наркоманией и учета больных наркоманией | Минздрав России,  ФСКН России,  Генпрокуратура России,  Минюст России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 5. | Разработка Порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и [правила](consultantplus://offline/ref=C55B1705D42B7C1342AA63AA6533B964D506B9BAD99B563AD1B4836E5559883FD40F8F06528BA6S1b9H) проведения химико-токсикологических исследований | Минздрав России,  ФСКН России,  Генпрокуратура России,  Минюст России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 6. | Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на отдельных видах работ, тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 7. | Разработка Порядка проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров | Минздрав России | 2014 г. |  |  |
| 8. | Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 9. | Разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности «врач- психиатр-нарколог детский и подростковый» | Минздрав России | 2014−2015 гг. | Текущее финансирование |  |
| 10. | Обеспечение дополнительного профессионального медицинского образования специалистов по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, в том числе по специальностям «психиатрия**-**наркология» и «медицинская психология», для медицинских организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, в рамках целевой подготовки для нужд систем регионального здравоохранения на территории и по направлению субъекта Российской Федерации, являющегося заказчиком подготовки | Минздрав России | 2013−2015 гг. | Текущее финансирование |  |
| 11. | Укрепление материально-технической базы наркологических учреждений в 24 субъектах Российской Федерации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013−2014 гг. | Федеральный бюджет | 475 443,3; |
| 12. | Укрепление материально-технической базы наркологических учреждений в 21 субъекте Российской Федерации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014−2015 гг. | Федеральный бюджет | 520 000,0 |
| 13. | Разработка Порядка организации и осуществления медицинской профилактики потребления психоактивных веществ без назначения врача | Минздрав России,  ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»  Минздрава России | 2015 г. | Текущее финансирование |  |
| 14. | Разработка методических рекомендаций по формированию мотивации к обращению за наркологической помощью и медицинской реабилитацией у дифференцированных групп населения | Минздрав России,  ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»  Минздрава России | 2015 г. | Текущее финансирование |  |
| 15. | Разработка протоколов медико-психологической коррекции групп риска по развитию наркологических заболеваний | Минздрав России,  ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»  Минздрава России | 2015 г. | Текущее финансирование |  |
| 16. | Разработка протоколов лечения и медицинской реабилитации наркологических больных | Минздрав России,  ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»  Минздрава России | 2015 г. | Текущее финансирование |  |
| 17. | Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 929н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология» | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 18. | Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 19. | Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуру медицинских услуг» в части расширения спектра медицинских услуг по медицинской реабилитации | Минздрав России | 2014 г. | Текущее финансирование |  |
| 20. | Разработка порядка организации деятельности лечебно-производственных [предприятий](consultantplus://offline/ref=B8DFFF7D0DB52DFB8323939244F1A164CD81FDE1791F2AF6490B6A80F7CB103BF7A43E5417E0V1O3P) для трудовой терапии в структуре наркологических учреждений | Минздрав России,  ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»  Минздрава России | 2015 г. | Текущее финансирование |  |
| 21. | Контроль применения порядка оказания и стандартов первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилю «наркология» наркологическими учреждениями | Росздравнадзор | 2014−2015 гг. | Текущее финансирование |  |
| 22. | Мониторинг достижения целевых индикаторов (показателей) модернизации наркологической службы Российской Федерации | Минздрав России | 2014−2015 гг. | Текущее финансирование |  |