|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к приказу  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от «29» декабря 2012 г. № 1706 |

**Примерная форма плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  (реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации) |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,**

**направленные на повышение эффективности здравоохранения в**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**(наименование субъекта Российской Федерации)

**I. Общее описание «дорожной карты»**

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Дорожная карта») является повышение качества  
 (наименование субъекта Российской Федерации)

медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) | | процент |  | | Значения индикаторов для Российской Федерации определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р | | | | | | | |  | |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | | процент |  | |  | |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | | процент |  | |  | |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | | процент | Значения индикаторов для Российской Федерации определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р | | | | | | | | | |  | |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | | процент |  | |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации | | процент |  | |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов | | процент |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Дефицит младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от нормативов, определенных порядками оказания медицинской помощи | | процент | Значения формируются на основании анализа, предусмотренного мероприятиями настоящей «дорожной карты» | | | | | | | | | | | |
| 9. | Дефицит младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от нормативов, определенных порядками оказания медицинской помощи | | процент | Значения формируются на основании анализа, предусмотренного мероприятиями настоящей «дорожной карты» | | | | | | | | | |  | |
| 10. | Дефицит младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от нормативов, определенных порядками оказания медицинской помощи | | процент |  | | | | | | | | | |  | |
| 11. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | | процентов | Значения индикаторов для Российской Федерации определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р | | | | | | | | | |  | |
| 12. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | | процент | Значения индикаторов для Российской Федерации определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р | | | | | | | | | |  | |
| 13. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | | процент |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14. | Число дней занятости койки в году | | дней |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | | дней |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16. | Доля врачей первичного звена от общего число врачей | | процент |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17. | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях | | процент |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Основные показатели здоровья населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Ожидаемая продолжительность жизни  при рождении | лет | | | Целевые значения основных показателей здоровья населения Региональных «дорожных карт» (в совокупности по всем субъектам  Российской Федерации)  должны обеспечивать выполнение соответствующих значений, определенных подпунктом «а» пункта 1 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598  «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»  с учетом регионального поло-возрастного состава населения, структуры заболеваемости и смертности населения и демографических показателей. | | | | | | | | | | | |
| 19. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | | |
| 20. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | | |
| 21. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | | |
| 22. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 10000 населения соответствую­щего возраста | | |
| 23. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | | |
| 24. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс.  населения | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс.  населения | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс.  населения | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс.  населения | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**II. План мероприятий**

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Формирование эффективной структуры здравоохранения субъекта Российской Федерации** | | | | |
| 1. | Анализ итогов реализации программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 11 марта 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в субъекте Российской Федерации.  Представление результатов анализа итогов реализации программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в Минздрав России. |
| 2. | Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2012 г. № 2599-р | 11 марта 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Будут определены направления необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в субъекте Российской Федерации целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р. |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи | 11 марта 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Будет определен дефицит (избыток) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи |
| 4. | Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Будет определен дефицит (избыток) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи.  Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований порядкам оказания медицинской помощи. |
| 5. | Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Будет выявлена неудовлетворенная потребность в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями  Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи |
| 6. | Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения | 1 апреля 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения субъекта Российской Федерации |
| 7. | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | 1 апреля 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения субъекта Российской Федерации с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных;  структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи.Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования |
| 8. | Разработка программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации с учетом государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 1 мая  2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Утверждение программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации до 2020 года, направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения.  Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников.  Программы развития здравоохранения субъектов Российской Федерации должны быть составлены с учетом раздела IV. «Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации» Методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») субъектов Российской Федерации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения». |
| **Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи  в медицинских организациях субъекта Российской Федерации** | | | | |
| 9. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций, их руководителей и работников | 2 декабря 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах |
| 10. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. |
| 11. | Заключение трудовых договоров (дополнительных) соглашений с руководителями государственных и муниципальных медицинских организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии  со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации | 2 декабря 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала |
| 12. | Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на эффективный контракт) работников медицинских организаций | 2 декабря 2013 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективны контракт |
| 13. | Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на эффективный контракт | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективны контракт |
| 14. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов. | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала |
| **Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  в субъекте Российской Федерации** | | | | |
| 15. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения субъекта Российской Федерации до 2020 года | 2013-2015 годы | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Реализации структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре медицинских организаций субъекта Российской Федерации, направленное на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения субъекта Российской Федерации до 2020 года |
| 16. | Координация работы органов местного самоуправления и руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения субъекта Российской Федерации |
| 17. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения субъекта Российской Федерации» |
| 18. | Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | ежегодно | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, | Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышения качества работы медицинских организаций. |
| 19. | Аккредитация медицинских работников | с 2016 г. | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, | Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам |
|  |  |  |  |  |