Приложение  к приказу Реорганизационной               комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от«__»________ 2012 г.

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

реорганизационной  комиссии Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия | Ответственные лица, подразделения | Срок выполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Организационные вопросы деятельности реорганизационной комиссии |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов реорганизационной комиссии: - об утверждении Плана мероприятий реорганизационной комиссии Минздравсоцразвития России; - о реорганизационной комиссии Минздравсоцразвития России и распределении обязанностей заместителей председателя реорганизационной комиссии; - о предоставлении права первой и второй подписи; - о бланках | Фролова А.П. Доронина О.В. | 01.06-06.06.2012 |  |
| 1.2. | Планирование расходов на проведение мероприятий по реорганизации Минздравсоцразвития России | Хорова Н.А. Фролова А.П. | 01.06-02.06.2012 |  |
| 1.3. | Представление на согласование в Минфин России сметы расходов на проведение реорганизационных мероприятий с дальнейшим ее утверждением | Фролова А.П. Хорова Н.А. | до 14.06.2012 |  |
| 1.4. | Оформление в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, ВТБ-24 карточек образцов подписей лиц, наделенных правом первой и второй подписи | Фролова А.П. | 16.06.2012 |  |
| 1.5. | Оформление процедуры уничтожения гербовых и иных печатей, штампов и бланков Минздравсоцразвития России | Фролова А.П. Орлов М.А. | по завершению работы реорганизационной комиссии |  |
| 1.6. | Направление в орган печати информации о реорганизации Минздравсоцразвития России и о порядке и сроках заявления требований его кредиторов | Терещенко О.В. Фролова А.П. | 13.06.2012 |  |
| 1.7. | Направление уведомления в налоговую инспекцию, Региональный фонд социального страхования, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации | Фролова А.П. | до 24.06.2012 |  |
| 1.8. | Передача текущих судебных дел в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Терещенко О.В. Фролова А.П. | до 01.09.2012 |  |
| 1.9. | Проведение заседаний реорганизационной комиссии | Н.Б.Саволайнен | не реже 1 раза в неделю |  |
| 1.10. | Освещение деятельности реорганизационной комиссии на сайте Минздравсоцразвития России | Доронина О.В. Сычева И.В. | В течение всего периода работы комиссии |  |
|  | II. Организация высвобождения и трудоустройства работников и предоставления им в связи с этим социальных гарантий и компенсаций |  |  |  |
| 2.1. | Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом работников Минздравсоцразвития России о предстоящем увольнении | Китин А.Г. | В сроки, установленные законодательством |  |
| 2.2. | Проведение консультаций для работников Минздравсоцразвития России в связи с предстоящим увольнением по реорганизации | Китин А.Г. Терещенко О.В. | В течение всего периода работы комиссии |  |
| 2.3. | Оказание содействия высвобождаемым работникам в их трудоустройстве | Директора департаментов Минздравсоцразвития России | В течение всего периода работы комиссии |  |
| 2.4. | Направление в Пенсионный фонд Российской Федерации документов для оформления трудовых пенсий и пенсий за выслугу лет | Китин А.Г. | В течение всего периода работы комиссии |  |
| 2.5. | Осуществление мер по сохранению работникам, увольняемым в связи с реорганизацией, социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством | Китин А.Г. Терещенко О.В. | В течение всего периода работы комиссии |  |
| 2.6. | Расчет увольняемых работников, выдача справок по форме 2-НДФЛ о доходах | Фролова А.П. | до 01.10.2012 |  |
| 2.7. | Оформление и выдача трудовых книжек увольняемым работникам | Китин А.Г. | до 01.10.2012 |  |
| 2.8. | Обеспечение режима безопасности и сохранения государственной тайны в ходе осуществления реорганизационных процедур | Саволайнен Н.Б. Китин А.Г. | В течение всего периода работы комиссии |  |
|  | III. Организация передачи документов в архив |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка помещений в архиве Минздрава России для размещения архивных документов временного хранения, подлежащих уничтожению | Сычева И.В. Орлов М.А. Попова Е.Н. | до 25.06.2012 |  |
| 3.2. | Обеспечение рабочей группы по оформлению и сдаче в архив документов необходимыми для работы материалами и оборудованием для выполнения комплексных работ по упорядочению документов | Сычева И.В. Китин А.Г. Попова Е.Н. | июнь 2012 г. |  |
| 3.3. | Подготовка и утверждение графика передачи документов (2008-2011г.г.) департаментами Минздравсоцразвития России в ведомственный архив | Китин А.Г. Директора департаментов Минздравсоцразвития России | до 26.06.2012 |  |
| 3.4. | Подготовка актов приема-передачи документов директорами департаментов Минздравсоцразвития России в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации соответствующим структурным подразделениям | Китин А.Г. Директора департаментов Минздравсоцразвития России | Согласно утвержденному графику |  |
| 3.5. | Подготовка и передача личных дел сотрудников Минздравсоцразвития России в кадровые службы Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при переводе сотрудников из Минздравсоцразвития России | Китин А.Г. | В согласованные сторонами сроки |  |
|  | IV. Организация мероприятий по передаче бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассовых расходов |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и направление в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства заявки на исключение из Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей, получателей средств федерального бюджета учреждений, подведомственных Минздравсоцразвития России | Фролова А.П. Хорова Н.А. | до 25.06.2012 |  |
| 4.2. | Подготовка и представление в Казначейство России, Минфин России справок об изменении росписи расходов федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств, передаваемых в сумме бюджетных ассигнований в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Хорова Н.А. Фролова А.П. | до 01.07.2012 |  |
| 4.3. | Подготовка расходных расписаний на отзыв бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Хорова Н.А. Фролова А.П. | до 01.07.2012 |  |
| 4.4. | Подготовка актов приема-передачи кассовых и фактических расходов | Фролова А.П. | до 01.07.2012 |  |
| 4.5. | Подготовка, согласование и подписание актов приемки-передачи показателей по доходам бюджета | Фролова А.П. | до 15.07.2012 |  |
| 4.6. | Выявление кредиторов, дебиторов и письменное их уведомление о реорганизации Минздравсоцразвития России | Фролова А.П. | до 15.07.2012 |  |
| 4.7. | Проведение сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. Формирование Акта сверки расчетов с кредиторами, согласование и их подписание | Фролова А.П. | до 15.07.2012 |  |
| 4.8. | Проведение расчетов с кредиторами | Фролова А.П. | до 01.08.2012 |  |
| 4.9. | Направление в Минфин России Отчета об исполнении сметы расходов по результатам работы реорганизационной комиссии | Саволайнен Н.Б. Фролова А.П. | до 26.09.2012 |  |
| 4.10. | Закрытие лицевых счетов Минздравсоцразвития России и представление в Минфин России отчета об исполнении сметы расходов на проведение организационных мероприятий и реорганизационный баланс | Фролова А.П. | до 01.10.2012 |  |
| 4.11. | Осуществление мероприятий по снятию с учета Минздравсоцразвития России в: - Налоговой инспекции; - Фонде социального страхования; - Московском городском фонде обязательного медицинского страхования; - Отделении ПФР; - Московском государственном комитете по статистике | Фролова А.П. | до 15.09.2012 |  |
| 4.12. | Передача недвижимого имущества в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: а) подписание актов приема-передачи; б) передача обязательств по договорам, связанным с обслуживанием зданий | Фролова А.П. Терещенко О.В. Орлов М.А. | до 01.09.2012 |  |
|  | V. Организация мероприятий по приему отчетов учреждений, подведомственных Минздравсоцразвития России |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка передаточного баланса. Рассмотрение и утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Фролова А.П. | до 01.09.2012 |  |
| 5.2 | Составление сводного передаточного баланса, согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации передаточных актов и разделительных балансов и представление в Казначейство России. | Фролова А.П. | до 15.09.2012 |  |
| 5.3 | Получение уведомления от Казначейства России о приеме передаточных актов и разделительных балансов | Фролова А.П. | до 01.10.2012 |  |